**13.03.2024Г. №9**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЙШЕТСКИЙ**

**РАЙОН»**

**НИЖНЕЗАИМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ НЕОТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2024 ГОДУ.**

В результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории Тайшетского района существует высокая вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на реках района в весенний и летний период 2023 года. В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2019 года на территории Нижнезаимского муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 27, 67 Водного кодекса РФ, ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ст. ст. 23, 46 Устава Нижнезаимского муниципального образования, администрация Нижнезаимского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Нижнезаимского муниципального образования в период весна-лето 2023г. (прилагается).

2. Утвердить перечень населенных пунктов, попадающих в зону затопления на территории Нижнезаимского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнезаимского

муниципального образования

Д.Ю. Семенов

Приложение №1

к постановлению главы Нижнеза-

имского муниципального образования

от 13.03.2024г. №9

**ПЛАН**

**ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ, НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧС по распределению обязанностей между членами комиссии. | до 10.04. | Семенов Д.Ю. |
| 2 | Организовать взаимодействие с администрацией Тайшетского района, службами (организациями), участвующими в обеспечении жизнедеятельности населения на своей территории. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 3 | Уточнить численность населения, проживающих в опасных зонах с указанием точного адреса, социальной принадлежности (работающий, безработный, пенсионер, учащийся и т.д.). | до 20.04. | Мациевская Т.В. |
| 4 | Через объявления провести разъяснительную работу среди местного населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении. | Апрель | Семенов Д.Ю. |
| 5 | Подготовить и распределить автомобильный транспорт для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей и всех видов жизнеобеспечения населения. | до 20.04 | Семенов Д.Ю. |
| 6 | Определить места временного размещения для пострадавшего населения. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 7 | Определить перечень материальных ценностей, подлежащих вывозу из зоны подтопления, включая имущество граждан. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 8 | Организовать корректировку расчетов заблаговременной эвакуации населения, культурных и материальных ценностей, а также сельскохозяйственных животных из зон затопления. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 9 | Организовать подготовку плавсредств на паводковый период для эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного затопления. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 10 | Определить основные и запасные маршруты эвакуации и организовать их подготовку. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 11 | Разобрать планы первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения по каждому населенному пункту, расположенному в зоне возможной ЧС. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 12 | Организовать подготовку населения Нижнезаимского муниципального образования к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, провести разъяснительную работу среди местного населения о сохранности личного имущества и правил поведения при наводнении. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 13 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в здании администрации Нижнезаимского муниципального образования, предоставить списки дежурных в отдел ГО и ЧС администрации Тайшетского района. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |
| 14 | В населенных пунктах Нижнезаимского муниципального образования (с.Нижняя Заимка, д. Коновалова) не имеющих стационарных гидрологических постов, в паводковый период обеспечить круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и передачу соответствующей информации в ЕДДС районной администрации. | до 20.04. | Семенов Д.Ю. |

Глава Нижнезаимского

муниципального образования

Д.Ю. Семенов

Приложение №2

к постановлению главы Нижнеза-

имского муниципального образования

от 13.03.2024г. №9

**ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЗАИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Населенный пункт | Дома | | Количество жителей | |
| всего | попадающие под затопление | всего | попадающие под затопление |
| 1 | с. Нижняя Заимка | 138 | 5 | 314 | 13 |
| 2 | д. Коновалова | 44 | 9 | 72 | 22 |

Глава Нижнезаимского

муниципального образования

Д.Ю. Семенов